УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Ныгда»

____________И.Т. Саганова

«___»        _________2023г

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК ИКЦ МО «Ныгда»

на 2023год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Несоответствие НПА информации об учреждении, размещаемой на информационных стендах. | Привести в соответствие информационные стенды о деятельности учреждения (разместить): - результаты НОК условий оказания услуг; - планы по улучшению качества работы (устранение недостатков выявленных в ходе НОК) | До 01.04.2023 г. | Хапкинова Е.Н. – директор |  |  |
| Несоответствие информации на официальном сайте о деятельности учреждения | Разместить на официальном сайте: - адрес сайта учредителя; - материально-техническое обеспечение предоставления услуг; - результаты НОК; - планы по улучшению качества работы учреждения. | До 30.05.02023г. |  |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте учреждения информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг. | 1. Разместить анкету для опроса граждан о качестве условий оказания услуг учреждением или гиперссылки на неё. | До 30.05.2023 г. | Хапкинова Е.Н. – директор |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточная организованность комфортных услуг учреждения. | 1. Ежедневный контроль за санитарным состоянием помещений. | Постоянно. | Хапкинова Е.Н – директор |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Недостаточно комфортные условия для посещения учреждения людей с ОВЗ. | - Установить пандус у здания учреждения. | До 30.09.2023 г. | Хапкинова Е.Н. – директор |  |  |
| Отсутствие необходимого оборудования и услуг в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда | - установка тактильной вывески учреждения с азбукой Брайля; - работникам ИКЦ пройти обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов | До конца 2023 года | Хапкинова Е.Н. – директор |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Недостаточная вежливость, доброжелательность работников учреждения. | 1. Проведение с сотрудниками семинаров-практикумов. 2. Повышение уровня профессиональной компетенции работников | В теч.года. | Хапкинова Е.Н. – директор |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Пользователи услуг не всегда удовлетворены условиями оказания услуг. | 1. Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг. 2. Внедрение новых форм работы, корректировка деятельности согласно полученным обращениям, жалобам, пожеланиям получателей услуг. | Постоянно. | Хапкинова Е.Н. – директор |  |  |